Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Березка»

Инновационный проект

«Модель службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, а также детей группы риска на базе дошкольной образовательной организации»

Разработчики проекта:

директор МБДОУ  детский сад « Березка» Т.Н. Лобода

заместитель директора по ВМР О.Ю. Федотова

г. Очер 2017 г.

« В настоящее время вариативные формы дошкольного образования

понимаются как структурные подразделения государственных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования»

Т.В. Волосовец

1.ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Основание для разработки проекта:

Федеральный закон «Об образовании», Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07"О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи",  Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 г. N 1839-р), Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей от 13 января 2016 г. № ВК-15/07,  Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15.05.2017 №СЭД-26-01-06-495 «Об утверждении положения  рабочей группы по апробации форм оказания ранней помощи детям в возрасте до трех лет",  Приказ Управления образования Администрации Очерского муниципального образования  от 01.08.2017 г. 3 87 « Об утверждении базовых дошкольных образовательных учреждений», Приказ от 21.08.2017 г.    № 87/12  «О создании Службы ранней помощи МБДОУ  детский сад « Березка».

Название проекта:   «Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной организации».

Разработчики проекта:  Директор МБДОУ детский сад « Березка» Т.Н. Лобода,   Заместитель директора по ВМР О.Ю. Федотова

Ведущая идея: На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является формирование системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от 0до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.

Новизна проекта: Новизна  заключается в том, что с ребенком раннего возраста с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами и детьми группы риска, и семьями, их воспитывающими,  работает команда специалистов, обеспечивая единый подход к обеспечению ранней помощи и комплексному психолого-педагогическому сопровождению. До настоящего времени такой подход к коррекционной работе  использовался исключительно в специальных образовательных учреждениях, которые были малочисленны и ограничены возрастными рамками приема детей-инвалидов. Деятельность специалистов междисциплинарной команды структурного подразделения дошкольной образовательной организации «Служба ранней помощи»  направлена на помощь детям первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья (риском развития). Она включает в себя предоставление квалифицированной семейно-центрированной помощи ребенку и семье с целью содействия оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с проблемами здоровья и развития. В состав команды специалистов входят: педагог-психолог,  учитель-логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  При этом дети целевой группы имеют возможность социализации в коллективе сверстников через посещение Службы ранней помощи ( далее СПР) в детском  саду.

Цель:  Раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптация детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику и/или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы.

Ключевые задачи проекта: Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья создаёт реальные предпосылки решения важной социальной проблемы - профилактики нарушений развития детей в раннем возрасте. А раннее социальное психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями, позволит если не полностью исключить, то значительно ослабить степень ограничений жизнедеятельности, получить в лице семьи надёжного союзника в процессе дальнейшей реабилитации ребёнка.

Таким образом, достижение цели данного инновационного проекта  связано с решением следующих задач:

- максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных потребностей ребенка и его семьи;

- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи;

- построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на основе выявления потенциала развития ребенка;

- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи.

Этапы реализация проекта:

| этап | срок | содержание |
| --- | --- | --- |
| Первый этап диагностический | Сентябрь – 2017 г. | мониторинг социального запроса на услуги СПР оформление нормативно-правовой базы, разработка локальных актов, регламентирующих деятельность проекта. |
| Второй этап - организационный | октябрь– 2017 г. | взаимодействие с Управлением образования администрации Очерского муниципального района по формированию плана мероприятий по внедрению системы ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3 лет, формирование творческой группы по разработке проекта, обсуждение направления инновационного проекта |
| Третий этап – практический | Ноябрь 2017 г. - Август 2018 г. | презентация проекта, разработка плана работы, пополнение материально-технической базы, повышение профессионального роста педагогов посредством организации курсов повышения квалификации; функционирование СПР, оказание педагогической помощи родителям через индивидуальные консультации, формирование профильной страницы на официальном сайте учреждения; |
| Четвертый этап инновационного проекта – заключительный | Сентябрь - декабрь 2018 г. | перевод инновационных механизмов в режим функционирования, анализ проведенной работы, выводы, диссеминация опыта работы. |

Круг основных активных участников проекта: обучающиеся с проблемами в развитии, их родители,  социальный педагог,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор по Ф/К.

Срок реализации проекта: инновационный проект долгосрочный –  сентябрь 2017 – декабрь 2018 г.

Ключевые слова проекта:

Вариативность – один из основополагающих дидактических принципов и одно из приоритетных направлений развития современной системы образования в Российской Федерации.

Качество образования – характеристика свойств в их соотнесенности с нормой (стандартом).

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это несовершеннолетние, у которых возможности жизнедеятельности в обществе ограничены из-за нарушений здоровья и/или патологических состояний в соматической, психической и сенсорной сферах.

Дети целевой группы -дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети группы риска от 0 до 3 лет, имеющие выраженные нарушения функций организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может в полном объеме включен в систему получения образовательных услуг.

Служба ранней помощи  – структурное подразделение дошкольной образовательной организации, оказывающее комплекс психолого-педагогических услуг детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку семей и повышение компетентности родителей (законных представителей).

Центр игровой поддержки ребенка (далее - ЦИПРа)– вид группы дошкольной образовательной организации, в которой пребывание ребенка с ОВЗ ограничено по времени.

Инклюзия – двунаправленный процесс, предполагающий взаимную адаптацию и готовность коллектива принять «особого» ребенка,  организация предметно-развивающей среды и образовательного процесса с условием успешной реализации индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В России почти 400 тыс. детей нуждаются в инклюзивном образовании. По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 5 лет количество детей-инвалидов в России увеличилось и составляет около 2 процентов детского населения. В структуре причин инвалидности наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения (22,8 процента), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (20,6 процента), болезни нервной системы (20 процентов).

Своевременное прогнозирование возможных последствий экономического и социального неблагополучия общества определяет необходимость реформирования системы специального образования для осуществления ее перехода на принципиально иной этап его развития.

Причинами, актуализирующими необходимость развития вариативных форм психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их семьям, стали следующие факторы:

- низкое качество репродуктивного здоровья родителей;

- снижение уровня здоровья детской популяции в возрастном диапазоне от рождения до младшего школьного возраста;

- дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями;

- накопленный в образовательной практике опыт сопровождения детей раннего возраста;

- высокая эффективность комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и детям группы риска.

Современные научные исследования выявили критическое значение в развитии ребёнка периода первых 2-3 лет жизни роли семьи, отношений с матерью, раннего опыта и социального окружения в формировании личности ребёнка и развитии его мозга. Между тем, в первые годы жизни внимание родителей ребёнка, имеющего нарушения жизнедеятельности, обращено на решение задач, в основном, медицинского характера, в результате мы имеем ряд проблем:

- психологическую неподготовленность семьи к воспитанию ребёнка с ограниченными возможностями;

- нарушение развития ряда функций головного мозга вследствие вынужденного ограничения общения и однообразия окружающей среды.

Совокупность данных факторов приводит к развитию порочного круга: всё более углубляющегося отставания в развитии с постепенной трансформацией в умственную отсталость и неспособности умственно отсталого ребёнка бороться с физическим недугом.

Ранний возраст ребенка является наиболее важным периодом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, происходит формирование личности. Ранняя помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, предупредить вторичное отклонение.

Таким образом, мы имеем общественно значимую проблему, связанную с необходимостью ранней профилактики нарушений развития в более расширенной форме и требующую иных технологических решений, нежели это реализуется органами здравоохранения и образования.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

В  рамках проекта будет разработан инновационный механизм помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям групп риска от 0 до 3 лет на базе дошкольной образовательной организации:

1) система взаимодействия между родителями детей раннего и дошкольного  возраста с ограниченными возможностями здоровья (риском развития) и дошкольной образовательной организацией;

2) создание нормативной базы, регулирующей деятельность Службы ранней помощи;

3) разработка новых технологий коррекции и развития детей  в микро-группе;

4) информационно - методический банк данных по организации и функционированию Службы ранней помощи.

5) создание и функционирование СРП  (вариативная форма -  ЦИПРа)

В результате реализации проекта ожидаются следующие эффекты:

- создание системы совместного подхода к решению проблем коррекции и воспитания детей раннего возраста, укрепления их здоровья (физического и психического);

- организация функционирования  СРП в форме ЦИПРа, ориентированного на социальный заказ родительского общества;

- стабильная привлекательность учреждения для родительского контингента города;

- укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольной образовательной организации;

- укрепление позиции взаимоотношений «родитель-ребёнок-педагог»;

- социальная адаптация детей целевой группы;

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Этапы проекта | Наименование мероприятия | содержание | срок | Ожидаемый результат, продукт | контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический | 1. Мониторинг нормативно-правовой базы, научно-методических материалов по работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 2. Мониторинг специального оборудования, используемого в работе с дошкольниками с ОВЗ 3. Выявление социального запроса | Изучение и анализ современных научно-методических разработок в области психолого-педагогического сопровождения, комплексной реабилитации детей-инвалидов дошкольного возраста. Сбор информации по обновлению нормативных документов. Изучение и анализ методических рекомендаций по организации игровых занятий с использованием специального оборудования Установление контакта с семьями воспитанников с ОВЗ, выявление контенгента воспитанников, нуждающихся в услугах СРП | Сентябрь 2017 г. | Повышение компетенций по заявленной теме. Пакет нормативно-правовых документов по развитию ранней помощи Перечень методической литературы по теме «Реализация моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей» Повышение компетенций по заявленной теме Прайс-лист специального оборудования Формирование социального запроса Взаимодействие с социальными службами, медицинской организацией, Управлением образования и отраслей социальной сферы | Самоконтроль Перечень оборудования Банк данных ( лист регистрации) |
| Организационный этап | Разработка инновационного проекта | Формирование творческой группы по разработке проекта, обсуждение направления нновационного проекта,оформление содержания проекта. | октябрь 2017 г. | Формирование банка идей, определение стратегии мероприятий по реализации проекта | Инновационный проект «Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной организации» |
| Практический этап | 1.Апробация порядка оказания ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3 лет. 2. Разработка плана работы Службы ранней помощи Перспективного плана 3. Сбор информации о воспитанниках 4. Корректировка развивающей предметно-пространственной среды 5. Формирование целевой группы детей и родителей, посещающих СРП 6. Расширение материально-технической базы 7. Переоборудование помещения для работы СРП | Организация базовой площадки по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3 лет на баз на базе образовательной организации Определение необходимого количества и вида помощи всех специалистов Службы ранней помощи в соответствии с социальным заказом Формирование реестра воспитанников, посещающих СПР Обеспечение специальных условий для воспитанников Обеспечение кадрового состава группы, зачисление воспитанников, оформление договоров с родителями (законными представителями) об оказании образовательных услуг Определение необходимого оборудования в зависимости от контингента воспитанников Обеспечение специальных условий для воспитанников | Ноябрь 2017 Март 2018 г. Июнь - август 2018 | Модель Службы ранней помощи для детей с ОВЗ от 0 до 3 лет Положение о Службе ранней помощи Создание системы совместного подхода к решению проблем коррекции и воспитания детей раннего возраста Взаимодействие с социальными службами, медицинской организацией, ПМПК Выявление социального запроса, корректировка штатного расписания, создание условий для посещения СРП воспитанниками, в том числе с ОВЗ Обсуждение вариантов использования специального оборудования Удовлетворение потребности детей с ОВЗ от 0 до 3 лет в образовательных услугах Модель СРП Обсуждение вариантов использования специального оборудования Планирование размещения игрового оборудования и мебели СРП Повышение качества услуг службы ранней помощи Приобретение специального оборудования | Приказ Управления образования Отчеты План работы, перспективный план игровых сеансов, утвержденных районным МЭС Реестр воспитанников,посещающих Службу ранней помощи Схема развивающей предметно-пространственной среды Выполнение плана Фотоотчет Финансовая отчетность |
| Заключительный этап | 1.Заседание рабочей группы 2.Представление опыта работы | Обсуждение выполнения календарного плана мероприятий по реализации проекта, выявление положительных эффектов, поиск путей преодоления, возникших трудностей Размещение отчета о реализации инновационного проекта на информационных порталах. | Сентябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. | Обобщение и подготовка к распространению педагогического опыта Подготовка информационных материалов для публикации | Материалы обобщения опыта работы Отчет о работе СРП на сайте образовательного учреждения |

5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ:

- Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность по обследованию ребенка, выявлению его особенностей развития и потребностей в ранней помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи.

- Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута на базе межведомственного взаимодействия; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего возраста.

- Консультативное направление предполагает реализацию специальных программ обучения родителей и включение их в коррекционно-педагогический процесс.

- Информационно-просветительское направление обеспечивает поддержку общественных инициатив, направленных на совершенствование гарантий свободного развития ребенка в соответствии с его возможностями.

В процессе реализации организационного этапа предполагается:

1.Определение темы проекта, цели и задач.

2. Составление плана работы по реализации проекта.

В процессе реализации практического этапа предполагается:

1.Переоборудование помещений в кабинеты для   СПР

2.Приобретение специального игрового оборудования для  СПР.

3.Организация коррекционных занятий и игровых сеансов с использованием специального оборудования в  СПР.

4.Формирование реестра детей, охваченных услугами  СПР.

5.Функционирование  СПР в форме ЦИПРа, в том числе для детей с ОВЗ.

В процессе реализации заключительного этапа предполагается:

1.Анализ результатов реализации проекта.

2.Размещение отчёта на сайте дошкольной образовательной организации,

В целом предполагается, что в результате реализации настоящего проекта, увеличится доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование.

6. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Кадровое обеспечение проекта.

| ФИО педагога | должность | Курсовая подготовка |
| --- | --- | --- |
| Федотова Ольга Юрьевна | Заместитель директора по ВМР | с 15.03.2017 по 04.04.2017 АНО ДПО «Карьера и образование» обучение по теме: «Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования» 40 ч. |
| Дружинина Дарья Александровна | Педагог - психолог | с 10. 10. 2016г. - 12.10.2016г, Региональный центр практической психологии и социальной работы " Вектор, г. Пермь, 2016г. Профессиональная переподготовка " Психолого - социальные технологии помощи ребенку и его семьи, находящихся в кризисном состоянии", 260ч. |
| Колчанова Наталья Михайловна | Учитель - логопед | с 18.02.2014 г. по 20.02.2014 г."ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»по теме: «Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ОУ»72 ч. |
| Каменских Любовь Александровна | Музыкальный руководитель | с 01.11.2016 по 13.12.2016 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС» 72 ч |
| Степанова Роза Викторовна | Инструктор по Ф/К | с 06.11.2014 по 21.11.2014 г. АНО "ОЦ Каменный город" по теме"Модернизация системы физкультурно-оздоровительной работы ДОУ в условиях введения ФГОС" 72 ч. |

Материально-техническое обеспечение проекта.

| № п\п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта (оборудование, программное обеспечение, контент и пр.) | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол для рисования песком | Индивидуальные занятия, занятия микро-группами. Использование для песочной терапии. |
| 2 | Кабинет специалистов Музыкальный зал | Индивидуальные занятия, занятия микро-группами. Организация пространственной среды, насыщенной различного рода звуковыми, визуальными и тактильными стимуляторами и способствующей релаксации, созданию положительного эмоционального настроя |
| 3 | Комплект игр для развития мелкой моторики и сенсорики (Шнуровки, балансиры, волшебный мешочек, пирамиды и др.) | Индивидуальные занятия, занятия микро-группами. Развитие зрительно-моторной функции, ловкости и тактильного восприятия. |
| 4 | Тактильные дорожки, Массажные коврики | Индивидуальные занятия для развития сенсорных ощущений |

Финансовое обеспечение проекта.

| № п/п | Направления | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение специального игрового оборудования | 2018 | Краевой бюджет | 150 |
| 2 | Повышение квалификации педагогов по темам «Ранняя помощь». «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ» | 2017-2019 | Краевой бюджет Бюджетные средства образовательной организации | 20 |

7. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

- мониторинг уровня  развития детей с ограниченными возможностями здоровья;

- анализ повышения уровня компетентности специалистов по организации психолого-педагогического сопровождения детей целевой группы и их родителей (законных представителей);

- контроль количества детей посещающих группу  СРП, в том числе детей с ОВЗ;

- мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых СРП.

8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование риска | Меры реагирования на риск |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточный опыт в проведении коррекционной работы с детьми раннего возраста, в том числе составление индивидуальных программ сопровождения ребенка, оформление документации. | Повышение компетенций по обозначенным вопросам |
| 2 | Недостаточная оснащенность предметно-развивающей среды. | Своевременная закупка оборудования |
| 3 | Непонимание родителями серьезности проблемы и игнорирование рекомендаций специалистов, что может сказаться на качестве коррекционной работы. | Консультирование родителей (законных представителей), по вопросам коррекционной работы с использованием различных средств информирования |
| 4 | Отсутствие достаточного объема финансирования для предоставления услуг СРП. | Формирование муниципального задания с учетом предоставления услуг СРП, поиск альтернативных внебюджетных источников финансирования |